Ured općinskog načelnika

KLASA: 021-05/20-01/41-01

URBROJ: 2133-07/20-01

Cetingrad, 24. ožujak 2020. godine

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10), članka 50. statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 09/13 i 51/19 – pročišćeni tekst) općinska načelnica Općine Cetingrad donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara na

području Općine Cetingrad

za 2020. godinu

Članak 1.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Cetingrad Općinsko vijeće Općine Cetingrad donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Cetingrad za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

Članak 2.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Cetingrad potrebno je u 2020. godini provesti sljedeće mjere:

1. Utvriti posebne agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i to:

- poljoprivredna domaćinstva dužna su poljoprivredne površine uređivati na način

da se eventualna pojava požara ne bi proširila na iste

- dosljedno provođenje Odluke o kontroliranom paljenju korova na poljoprivrednim

površinama uz nazočnost pripadnika DVD-a, odnosno Odluke o agrotehničkim

mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednog zemljišta i rudina

2. Održati sjednicu Stožera civilne zaštite sa temom pripreme protiv požarne sezone 2020. Godine.

Izvršitelj: Općinska načelnica i Zapovjednik DVD-a Cetingrad

Rok izvođenja: 03. travanj 2020. godine

3. DVD-Cetingrad dužno je izraditi operativni Plan zaštite od požara, razraditi sustav pripravnosti i plansko uključivanje svih snaga i resursa u intervenciji gašenja požara.

Rok: 08. travnja 2020. godine

4. Izraditi posebne planove motriteljsko dojavne službe za objekte i otvorene prostore posebno ugrožene od nastanka požara (šume, veliki kompleksi neobrađenog zemljišta, važniji objekti i dr.).

Rok: 08. travanj 2020. godine

5. U suradnji sa Hrvatskim šumama – šumarijom Cetingrad, osigurati izgradnju protupožarnih prosjeka kako u državnim tako i u privatnim šumama.

Rok: trajno

6. Svu raspoloživu tešku mehanizaciju na području Općine, bilo da se radi o državnom ili privatnom vlasništvu, evidentirati te uraditi Plan i postupke brzog premještanja radi prosjeka i probijanja protiv požarnih puteva.

Rok: 08. travanj 2020. godine

7. DVD Cetingrad dužno je prije početka požarne sezone izvršiti pripravu vozila, opreme i tehnike potrebne za djelovanje na požarima. Po završetku sezone zapisnički utvrditi oštećenu opremu i tehniku, te utvrditi potrebite popravke i sanirati oštećenja.

Rok: 08. tavanj 2020. godine

8. Općina Cetingrad će u svom proračunu za 2020. godinu, osigurati sredstva za opremanje i djelovanje vatrogastva u iznosu 275.000,00 kn.

Rok: tijekom proračunske 2020. godine

9. Vatrogasna vozila i opremu premjestiti u novoizgrađene garaže i obnovljene prostorije Vatrogasnog doma.

Izvršitelj: vatrogasni zapovjednik

Rok: po primopredaji radova

10. Održavati ispravnim instalirane hidrante radi brze i učinkovite vatrogasne intervencije po potrebi iste označiti za navedenu namjenu.

Izvršitelj: Vlastiti komunalni pogon Općine Cetingrad

Rok: trajno

11. Održavati općinske nerazvrstane ceste i puteve radi brze intervencije vatrogasnih vozila na požarom ugroženih područja Općine.

Izvršitelj: Vlastiti komunalni pogon Općine Cetingrad

Rok: trajno

12. Na odlagalištu komunalnog otpada „Glavica“ osigurati vatrogasni pristup i održavati pristupne ceste, radi gašenja požara u najkraćem roku.

Izvršitelj: Vlastiti komunalni pogon Općine Cetingrad

Rok: trajno

13. Utvrditi prioritete i poduzeti mjere za uklanjanje minsko – eksplozivnih sredstava na miniranom zemljištu, kako bi se omogućilo vatrogasno djelovanje. Voditi brigu o obnavljanju znaka.

Izvršitelj: Općinska načelnica, HCR, Vatrogasni zapovjednik

14. Redovito održavati vodotoke, posebno prilaze za vatrogasna vozila. Posebno se tu odnosi na vodotoke koji svojim izdašnošću udovoljavaju potrebama gašenja požara.

Izvršitelj: Hrvatske vode, Vlastiti komunalni pogon Općine Cetingrad

Članak 3.

Za koordinaciju zadaća iz Provedbenog plana zadužuje se zapovjednik DVD Cetingrad - Darko Cindrić (tel: 047/781-029, mob: 098 539 734) te predsjednik DVD Cetingrad – Tomislav Medved (mob: 099 448 1113). Podatke o zaduženim osobama dostaviti županu karlovačke županije, Službi civilne zaštite Karlovac i Vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije.

Članak 4.

Od travnja do listopada 2020. godine, svakog 5. u mjesecu o realizaciji aktivnosti iz Provedbenog plana redovito izvještavati Službu civilne zaštite Karlovac, općinskog načelnika i Vatrogasnu zajednicu Karlovačke županije.

Članak 5.

Ovaj Provedbeni plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima.

Članak 6.

Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

Općina Cetingrad

općinska načelnica

______________________

Marina Kalić